## MatrizRiesgos
Realice los siguientes pasos para identificar los riesgos del proyecto y clasificarlos de acuerdo con su nivel de impacto:
1. Identifique los principales riesgos del proyecto y digítelos en la columna descripción.
2. Asigne una puntuación de 1 a 5 en las columnas de probabilidad (ocurrencia) y gravedad (impacto), siendo 1 la calificación más baja y 5 la calificación más alta.
3. Seleccione los riesgos con mayor nivel de impacto, es decir, que estén clasificados como Importante o Muy grave.
4. Diligencie en la hoja Acciones, las acciones preventivas y correctivas de los riesgos seleccionados en el punto anterior.
| Valor del riesgo | Nivel de impacto | Descripción
| 0 < valor ≤ 2 | Marginal | No requiere medidas preventivas para empezar el proyecto.
| 3 ≤ valor ≤ 8 | Apreciable | Es necesario definir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables controladas.
| 9 ≤ valor ≤ 12 | Importante | Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.
| 15 ≤ valor ≤ 25 | Muy grave | Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo.
Riesgos
ID | Descripción | Probabilidad (Ocurrencia) | Gravedad (Impacto) | Valor del riesgo | Nivel de impacto
1 | Falta de conocimiento en las herramientas a utilizar. | 3 | 4 | 12 | Importante
2 | Eficiencia de los participantes sea menor a la esperada | 2 | 4 | 8 | Apreciable
3 | Disponibilidad de tiempo de los participantes del equipo sea menor a la requerida | 4 | 3 | 12 | Importante
4 | Pérdida de backups personal | 3 | 4 | 12 | Importante
5 | Retiro de personal con conocimiento y experiencia | 1 | 5 | 5 | Apreciable
6 | Modificacion de cronograma de actividades | 2 | 5 | 10 | Importante
7 | Cambios en el diseño de la aplicacion en el desarrollo en el proceso de desarrollo | 5 | 4 | 20 | Muy grave
8 |  |  |  | 0 | Marginal
9 |  |  |  | 0 | Marginal
10 |  |  |  | 0 | Marginal
11 |  |  |  | 0 | Marginal
12 |  |  |  | 0 | Marginal
13 |  |  |  | 0 | Marginal
14 |  |  |  | 0 | Marginal
15 |  |  |  | 0 | Marginal
16 |  |  |  | 0 | Marginal
17 |  |  |  | 0 | Marginal
18 |  |  |  | 0 | Marginal
19 |  |  |  | 0 | Marginal
20 |  |  |  | 0 | Marginal
21 |  |  |  | 0 | Marginal

## Acciones
Acciones
ID | Descripción | Acciones mitigación (Acciones que permitirán prevenir que el riesgo se materialice) | Acciones contingencia (Acciones que se deben realizar si el riesgo se materializa)
1 | Falta de conocimiento en las herramientas a utilizar. | Adquirir conocimientos en las herranmientas a utilizar | Pedir apoyo a alguien que tenga mejor cococimiento.
2 | Eficiencia de los participantes sea menor a la esperada | Revisión de material y autoeducación | Consultar en fuentes externas o preguntar a terceros
3 | Disponibilidad de tiempo de los participantes del equipo sea menor a la requerida | Planeación previa, comunicación entre los integrantes y compromiso. | Reorganización del tiempo de los integrantes del grupo.
4 | Pérdida de backups personal | Realizar commit al repositorio, de los ajustes que se vayan realizando. | Pedir ayuda de un experto, para recuperar la información
5 | Retiro de personal con conocimiento y experiencia | Ser transparentes con el equipo | Planificar nuevamente con el resto del equipo
6 | Modificacion de cronograma de actividades | Factor externo, no podríamos realizar acciones de mitigación | Reorganización de las actividades
7 | Cambios en el diseño de la aplicacion en el desarrollo en el proceso de desarrollo | Tomarse el tiempo necesario para crea las HU y diseño de la aplicación | Cambiar la planificación de las tareas
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21